## METRADO
HOJA DE METRADOS
PROPIETARIO : | ROOSEVELT
PROVINCIA : | TRUJILLO
DISTRITO : | TRUJILLO |  |  | ELABORADO POR : u-linex |  | ROOSVELT LOPEZ
LUGAR : | PASAJE BRUSELAS |  |  | FECHA : |  | 2022-12-10
COD | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | MEDIDAS |  |  | PARCIAL | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
1.1 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
1.1.1 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
1.1.1.1 | Oficina | m2 | [5 empty] | 6.16
|  |  | 1 | 2.2 | 2.8 |  | 6.16
1.1.1.2 | Almacen | m2 | [5 empty] | 36
|  |  | 1 | 4 | 9 |  | 36
1.1.1.3 | Caseta de Guardiania | m2 | [5 empty] | 6
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 6
1.1.1.8 | Carteles | Und. | [5 empty] | 1
| Cartel de Identificacion de Obra 1.80 x 2.40 m |  | 1 |  |  |  | 1
1.1.2 | INSTALACIONES PROVISIONALES
1.1.2.1 | AGUA PARA LA CONTRUCCION
1.1.2.1.1 | Obtencion del Servicio de Agua Potable | Glb | [5 empty] | 1
|  |  | 1 |  |  |  | 1
1.1.2.1.2 | Almacenamiento y Distribucion | Glb | [5 empty] | 1
|  |  | 1 |  |  |  | 1
1.1.2.2 | DESAGUE PARA LA CONTRUCCION
1.1.2.1.1 | Obtencion del Servicio de Desague | Glb | [5 empty] | 1
|  |  | 1 |  |  |  | 1
1.1.2.3 | ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL
1.1.2.3.1 | Conexión e Instalacion del Servicio Electrico | Glb | [5 empty] | 1
|  |  | 1 |  |  |  | 1
1.1.2.3.2 | Consumo y Mantenimiento de Energia Electrica | Glb | [5 empty] | 1
|  |  | 1 |  |  |  | 1
1.1.3 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1.3.1 | LIMPIEZA DE TERRENO | [6 empty] | 77.58
1.1.3.1.2 | Eliminación de Maleza y Arbustos de Facil Extracción | m2
| Area Techada |  | 1 | 11.5 | 5.28 |  | 60.72
| Vereda Frontal |  | 1 | 6.48 | 2 |  | 12.96
| Vereda Lateral |  | 1 | 3.25 | 1.2 |  | 3.9
1.1.9 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
1.1.9.1 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | [5 empty] | 77.58
| Area Techada |  | 1 | 11.5 | 5.28 |  | 60.72
| Vereda Frontal |  | 1 | 6.48 | 2 |  | 12.96
| Vereda Lateral |  | 1 | 3.25 | 1.2 |  | 3.9
1.2 | SEGURIDAD Y SALUD
1.2.1 | Elaboracion, Implementacion y Administracion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Glb. | [5 empty] | 1
| Elaboracion, Implementacion y Administracion |  | 1 |  |  |  | 1
1.2.1.1 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | Und. | [5 empty] | 30
| Guantes de Nylon |  | 30 |  |  |  | 30
Casco Naranja
Lentes de Proteccion
Botas de Seguridad con Acero
Chalecos
Pantalones
Protector de oidos
1.2.1.2 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | Glb | [5 empty] | 1
| Sistema de Lineas de Vida |  | 1 |  |  |  | 1
Puntos de Anclaje
Sistema de Mallas Anticaidas
1.2.1.3 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | Glb | [5 empty] | 1
| Parante de Identificacion de Obra |  | 1 |  |  |  | 1
Cintas Señalizadoras
Conos de Seguridad
1.2.1.4 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | Glb | [5 empty] | 1
| Personal Tecnico Para Capacitacion en Seguridad y Salud |  | 1 |  |  |  | 1
1.2.2 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | Glb | [5 empty] | 1
| Botiquines |  | 1 |  |  |  | 1
Camillas
2 | ESTRUCTURAS
2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.2 | EXCAVACIONES
2.1.2.1 | EXCAVACION SIMPLE
| Excavaciones para Cimientos | m3 | [5 empty] | 6.7418
| Eje 1 - 1, entre Eje A y B |  | 1 | 1.33 | 0.45 | 0.9 | 0.53865
| Eje 2 - 2, entre Eje A y B |  | 1 | 1.58 | 0.35 | 0.7 | 0.3871
| Eje entre 2 y 3, entre A y B - CC1 |  | 1 | 2.83 | 0.35 | 0.7 | 0.69335
| Eje 4 - 4, entre Eje A y B |  | 1 | 2.28 | 0.45 | 0.9 | 0.9234
| Eje A - A y Eje B - B, entre Eje 1 y 2 y Eje 3 y 4 |  | 4 | 2.02 | 0.35 | 0.7 | 1.9796
| Eje A - A y Eje B - B, entre Eje 2 y 3 |  | 2 | 2.46 | 0.35 | 0.7 | 1.2054
| Eje entre A y B, entre Eje 1 y 2 - CC2 |  | 1 | 3.64 | 0.35 | 0.7 | 0.8918
| Eje entre A y B, entre Eje 2 y 3 - CC3 |  | 1 | 0.5 | 0.35 | 0.7 | 0.1225
| Excavacion para Zapatas | m3 | [5 empty] | 23.28
| Z - 1 |  | 4 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 10.8
| Z - 2 |  | 4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 12.48
| Excavacion Base de Escalera | m3 | [5 empty] | 0.18
| Cimentacion Escalera |  | 1 | 1.2 | 0.25 | 0.6 | 0.18
2.1.4 | RELLENOS
2.1.4.1 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | [5 empty] | 9.1123
Relleno Debajo del N.T.N. - Zapatas y Cimientos
| Eje 1 - 1, entre Eje A y B |  | 1 | 2.48 | 0.2 | 0.1 | 0.0496
| Eje 2 - 2, entre Eje A y B |  | 1 | 1.58 | 0.1 | 0.1 | 0.0158
|  |  | 1 | 1.33 | 0.1 | 0.1 | 0.0133
|  |  | 1 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.0035
| Eje entre 2 y 3, entre A y B - CC1 |  | 2 | 2.83 | 0.1 | 0.1 | 0.0566
|  |  | 1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.002
| Eje 4 - 4, entre Eje A y B |  | 1 | 4.58 | 0.2 | 0.1 | 0.0916
| Eje A - A y Eje B - B, entre Eje 1 y 2 y Eje 3 y 4 |  | 4 | 3.49 | 0.2 | 0.1 | 0.2792
| Eje A - A y Eje B - B, entre Eje 2 y 3 |  | 2 | 3.51 | 0.2 | 0.1 | 0.1404
| Eje entre A y B, entre Eje 1 y 2 - CC2 |  | 2 | 3.64 | 0.1 | 0.1 | 0.0728
|  |  | 2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.003
| Eje entre A y B, entre Eje 2 y 3 - CC3 |  | 1 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.0065
|  |  | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.004
| Z - 1 |  | 3 | 1.15 | 0.75 | 0.8 | 2.07
|  |  | 1 | 1.2 | 1.15 | 0.8 | 1.104
| Z - 2 |  | 4 | 1.3 | 1.25 | 0.8 | 5.2
| Relleno Debajo del N.P.T. | m3 | [5 empty] | 5.7321
| SUM |  | 1 | 6.01 | 4.98 | 0.1 | 2.993
| (-) Descuento Columna |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.0125
| S.H. |  | 1 | 2.78 | 1.2 | 0.1 | 0.3336
|  |  | 1 | 0.7 | 0.15 | 0.1 | 0.0105
| Oficina + Secretaria |  | 1 | 3.49 | 2.78 | 0.1 | 0.97022
|  |  | 1 | 0.9 | 0.15 | 0.1 | 0.0135
| Pasadizo |  | 1 | 5.25 | 2.05 | 0.1 | 1.0762
| (-) Descuento Columna |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.0125
| Vereda Lateral |  | 1 | 3 | 1.2 | 0.1 | 0.36
2.1.5 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | m2 | [5 empty] | 70.2455
| SUM |  | 1 | 6.01 | 4.98 |  | 29.9298
| (-) Descuento Columna |  | 2 | 0.25 | 0.25 |  | 0.125
| S.H. |  | 1 | 2.78 | 1.2 |  | 3.336
|  |  | 1 | 0.7 | 0.15 |  | 0.07
| Oficina + Secretaria |  | 1 | 3.49 | 2.78 |  | 9.7022
|  |  | 1 | 0.9 | 0.15 |  | 0.135
| Pasadizo |  | 1 | 5.25 | 2.05 |  | 10.7625
| (-) Descuento Columna |  | 2 | 0.25 | 0.25 |  | 0.125
| Vereda Lateral |  | 1 | 3 | 1.2 |  | 3.6
| Vereda Frontal |  | 1 | 6.48 | 2 |  | 12.96
2.1.6 | ELIMINACION DEL MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [5 empty] | 19.1968
| Volumen Excavacion Total de Zapatas, Cimiento y de Escalera | [5 empty] | 30.2018
| Volumen del Relleno Total con Material Propio | [5 empty] | 14.8444
| Factor de Esponjamiento | % |  |  |  |  | 1.25
2.2 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
2.2.1 | CIMIENTOS CORRIDOS C:H-1:10+30% P.G. | m3. | [5 empty] | 8.9409
| Eje 1 - 1, entre Eje A y B |  | 1 | 2.43 | 0.45 | 0.8 | 0.8748
| Eje 2 - 2, entre Eje A y B |  | 1 | 2.78 | 0.35 | 0.6 | 0.5838
| Eje entre 2 y 3, entre A y B - CC1 |  | 1 | 2.83 | 0.35 | 0.6 | 0.5943
| Eje 4 - 4, entre Eje A y B |  | 1 | 4.48 | 0.45 | 0.8 | 1.6128
| Eje A - A y Eje B - B, entre Eje 1 y 2 y Eje 3 y 4 |  | 4 | 3.49 | 0.35 | 0.6 | 2.9316
| Eje A - A y Eje B - B, entre Eje 2 y 3 |  | 2 | 3.51 | 0.35 | 0.6 | 1.4742
| Eje entre A y B, entre Eje 1 y 2 - CC2 |  | 1 | 3.64 | 0.35 | 0.6 | 0.7644
| Eje entre A y B, entre Eje 2 y 3 - CC3 |  | 1 | 0.5 | 0.35 | 0.6 | 0.105
2.2.3 | SOLADOS f´c = 140kg/cm2 E=4" | m2 | [5 empty] | 15.52
| Z - 1 |  | 4 | 1.5 | 1.2 |  | 7.2
| Z - 2 |  | 4 | 1.6 | 1.3 |  | 8.32
2.2.6 | SOBRECIMIENTOS
2.2.6.1 | CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS C:H-1:8+25% P.M. | m3 | [5 empty] | 1.8996
| Eje 1 - 1, entre Eje A y B |  | 1 | 2.53 | 0.25 | 0.3 | 0.18975
| Eje 2 - 2, entre Eje A y B |  | 1 | 2.68 | 0.15 | 0.3 | 0.1206
| Eje entre 2 y 3, entre A y B - CC1 |  | 1 | 2.93 | 0.15 | 0.3 | 0.13185
| Eje 4 - 4, entre Eje A y B |  | 1 | 4.48 | 0.25 | 0.3 | 0.336
| Eje A - A y Eje B - B, entre Eje 1 y 2 y Eje 3 y 4 |  | 4 | 3.49 | 0.15 | 0.3 | 0.6282
| Eje A - A y Eje B - B, entre Eje 2 y 3 |  | 2 | 3.51 | 0.15 | 0.3 | 0.3159
| Eje entre A y B, entre Eje 1 y 2 - CC2 |  | 1 | 3.44 | 0.15 | 0.3 | 0.1548
| Eje entre A y B, entre Eje 2 y 3 - CC3 |  | 1 | 0.5 | 0.15 | 0.3 | 0.0225
2.2.6.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO | m2 | [5 empty] | 11.263
| Eje 1 - 1, entre Eje A y B |  | 1 | 2.23 |  | 0.3 | 0.76
| Eje 2 - 2, entre Eje A y B |  | 1 | 2.68 |  | 0.3 | 0.804
| Eje entre 2 y 3, entre A y B - CC1 |  | 1 | 2.93 |  | 0.3 | 0.879
| Eje 4 - 4, entre Eje A y B |  | 1 | 4.48 |  | 0.3 | 1.344
| Eje A - A y Eje B - B, entre Eje 1 y 2 y Eje 3 y 4 |  | 4 | 3.49 |  | 0.3 | 4.188
| Eje A - A y Eje B - B, entre Eje 2 y 3 |  | 2 | 3.51 |  | 0.3 | 2.106
| Eje entre A y B, entre Eje 1 y 2 - CC2 |  | 1 | 3.44 |  | 0.3 | 1.032
| Eje entre A y B, entre Eje 2 y 3 - CC3 |  | 1 | 0.5 |  | 0.3 | 0.15
2.2.9 | FALSO PISO f´c = 140kg/cm2 E = 4" | m2 | [5 empty] | 57.2855
| SUM |  | 1 | 6.01 | 4.98 |  | 29.9298
| (-) Descuento Columna |  | 2 | 0.25 | 0.25 |  | 0.125
| S.H. |  | 1 | 2.78 | 1.2 |  | 3.336
|  |  | 1 | 0.7 | 0.15 |  | 0.07
| Oficina + Secretaria |  | 1 | 3.49 | 2.78 |  | 9.7022
|  |  | 1 | 0.9 | 0.15 |  | 0.135
| Pasadizo |  | 1 | 5.25 | 2.05 |  | 10.7625
| (-) Descuento Columna |  | 2 | 0.25 | 0.25 |  | 0.125
| Vereda Lateral |  | 1 | 3 | 1.2 |  | 3.6
2.3. | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
2.3.2 | ZAPATAS
2.3.2.1 | CONCRETO EN ZAPATAS f´c = 210kg/cm2 | m3 | [5 empty] | 9.312
| Z - 1 |  | 4 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 4.32
| Z - 2 |  | 4 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 4.992
2.3.2.3 | ARMADURA DE ACERO EN ZAPATAS f´y = 4200kg/cm2 | kg | VER METRADO ACERO |  |  |  |  | 152.48 Kg
2.3.7 | COLUMNAS
2.3.7.1 | CONCRETO EN COLUMNAS f´c = 210kg/cm2 | m3 | [5 empty] | 3.04
| C - 1 |  | 4 | 0.4 | 0.25 | 3.8 | 1.52
| C - 2 |  | 4 | 0.4 | 0.25 | 3.8 | 1.52
2.3.7.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [5 empty] | 39.52
| C - 1 |  | 8 |  | 0.4 | 3.8 | 12.16
|  |  | 8 |  | 0.25 | 3.8 | 7.6
| C - 2 |  | 8 |  | 0.4 | 3.8 | 12.16
|  |  | 8 |  | 0.25 | 3.8 | 7.6
2.3.7.3 | ARMADURA DE ACERO EN COLUMNAS f´y = 4200kg/cm2 | kg | VER METRADO ACERO |  |  |  |  | 467.56 Kg
2.3.8 | VIGAS
VIGAS PRINCIPALES f´c = 210kg/cm2
2.3.8.1 | CONCRETO EN VIGAS PRINCIPALES | m3 | [5 empty] | 2.352
| Eje 1 - 1, Eje 2 - 2, Eje 3 - 3, Eje 4 - 4 |  | 4 | 5.28 | 0.25 | 0.4 | 2.112
|  |  | 4 | 1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.24
2.3.8.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS PRINCIPALES | m2 | [5 empty] | 17.2
| Eje 1 - 1 y Eje 4 - 4 |  | 2 | 5.28 | 0.4 |  | 4.224
|  |  | 2 | 1.2 | 0.2 |  | 0.48
|  |  | 2 | 5.28 | 0.2 |  | 2.112
|  |  | 2 | 5.68 | 0.25 |  | 2.84
| Eje 2 - 2 y Eje 3 - 3 |  | 2 | 6.48 | 0.2 |  | 2.592
|  |  | 2 | 5.28 | 0.2 |  | 2.112
|  |  | 2 | 5.68 | 0.25 |  | 2.84
2.3.8.3 | ARMADURA DE ACERO EN VIGAS PRINCIPALES f´y = 4200kg/cm2 | kg | VER METRADO ACERO |  |  |  |  | 341.06 Kg
VIGAS SECUNDARIAS f´c = 210kg/cm2
2.3.8.1 | CONCRETO EN VIGAS SECUNDARIAS | m3 | [5 empty] | 1.08
| Eje A - A |  | 1 | 11.1 | 0.25 | 0.2 | 0.555
| Eje B - B |  | 1 | 10.5 | 0.25 | 0.2 | 0.525
2.3.8.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS SECUNDARIAS | m2 | [5 empty] | 8.402
| Eje A - A |  | 1 | 3.51 | 0.2 |  | 0.702
|  |  | 1 | 11.1 | 0.25 |  | 2.775
| Eje B - B |  | 1 | 11.5 | 0.2 |  | 2.3
|  |  | 1 | 10.5 | 0.25 |  | 2.625
2.3.8.3 | ARMADURA DE ACERO EN VIGAS SECUNDARIAS f´y = 4200kg/cm2 | kg | VER METRADO ACERO |  |  |  |  | 262.62 Kg
2.3.9 | LOSAS
2.3.9.2 | LOSAS ALIGERADAS
2.3.9.2.1 | CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f´c = 210kg/cm2 | m3 |  |  |  | F vol |  | 5.4448
| Eje A-A Y B-B entre EJE 1 y 2, 3 y 4 |  | 2 | 4.78 | 3.49 | 0.09 | 3.0028
| Eje A-A Y B-B entre EJE 2 y 3 |  | 1 | 4.78 | 3.51 | 0.09 | 1.51
| Voladizo Lateral |  | 2 | 3.49 | 1.2 | 0.09 | 0.75384
| Voladizo Fontal |  | 1 | 3.3 | 0.6 | 0.09 | 0.1782
2.3.9.2.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS | m2 | [5 empty] | 63.0442
| Eje A-A Y B-B entre EJE 1 y 2, 3 y 4 |  | 2 | 4.78 | 3.49 |  | 33.3644
| Eje A-A Y B-B entre EJE 2 y 3 |  | 1 | 4.78 | 3.51 |  | 16.7778
| Voladizo Lateral |  | 2 | 3.49 | 1.2 |  | 8.376
|  |  | 2 | 3.99 | 0.2 |  | 1.596
| Voladizo Fontal |  | 1 | 3.3 | 0.6 |  | 1.98
|  |  | 1 | 4.75 | 0.2 |  | 0.95
2.3.9.2.3 | ARMADURA DE ACERO EN LOSAS ALIGERADAS f´y = 4200kg/cm2 | kg | VER METRADO ACERO |  |  |  |  | 334.85 Kg
2.3.9.2.4 | BLOQUETAS DE 0.30 x 0.30 x 0.15m | Und. |  |  |  | F # BLQ |  | 505.16
| Eje A-A Y B-B entre EJE 1 y 2, 3 y 4 |  | 2 | 4.78 | 3.49 | 8.35 | 278.5927
| Eje A-A Y B-B entre EJE 2 y 3 |  | 1 | 4.78 | 3.51 | 8.35 | 140.0946
| Voladizo Lateral |  | 2 | 3.49 | 1.2 | 8.35 | 69.9396
| Voladizo Fontal |  | 1 | 3.3 | 0.6 | 8.35 | 16.533
2.3.10 | ESCALERAS
2.3.10.1 | CONCRETO EN ESCALERA f´c = 210kg/cm2 | m3 | [5 empty] | 1.6942
| Volumen 1 |  | 17 | 1.2 | 0.25 | 0.18 | 0.46
| Volumen 2 |  | 1 | 5.19 | 1.2 | 0.15 | 0.9342
| Volumen 3 |  | 1 | 1.2 | 0.25 | 1 | 0.3
2.3.9.2.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA | m2 | [5 empty] | 13.3
| Tablon |  | 1 | 5.19 | 1.2 |  | 6.23
| Contra pasos |  | 18 | 1.2 | 0.18 |  | 3.89
| Costados |  | 2 | 5.49 | 0.29 |  | 3.18
2.3.9.2.3 | ARMADURA DE ACERO EN ESCALERA f´y = 4200kg/cm2 | kg | VER METRADO ACERO |  |  |  |  | 132.51 Kg
3 | ARQUITECTURA
3.1 | MUROS Y TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA
3.1.1 | MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA APAREJO DE CABEZA | m2 | [5 empty] | 16.448
| Eje 1 - 1, entre Eje A y B |  | 1 | 2.53 |  | 2.8 | 7.084
| (-) Descuento V - 01 |  | 1 | 1.4 |  | 1.65 | 2.31
| (-) Descuento V - 02 |  | 1 | 0.6 |  | 1.45 | 0.87
| Eje 4 - 4, entre Eje A y B |  | 1 | 4.48 |  | 2.8 | 12.544
| MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA APAREJO DE SOGA | m2 | [5 empty] | 83.752
| Eje 2 - 2, entre Eje A y B |  | 1 | 2.68 |  | 2.8 | 7.504
| Eje entre 2 y 3, entre A y B - CC1 |  | 1 | 2.93 |  | 3 | 8.79
| Eje A - A y Eje B - B, entre Eje 1 y 2 y Eje 3 y 4 |  | 4 | 3.49 |  | 3 | 41.88
| (-) Descuento V - 03 |  | 2 | 3.49 |  | 1.15 | 8.027
| Eje A - A y Eje B - B, entre Eje 2 y 3 |  | 2 | 3.51 |  | 3 | 21.06
| (-) Descuento V - 04 |  | 1 | 1.1 |  | 0.65 | 0.715
| Eje entre A y B, entre Eje 1 y 2 - CC2 |  | 1 | 4.34 |  | 3 | 13.02
| (-) Descuento P - 2 |  | 1 | 0.9 |  | 2.1 | 1.89
| Eje entre A y B, entre Eje 2 y 3 - CC3 |  | 1 | 1.2 |  | 3 | 3.6
| (-) Descuento P - 3 |  | 1 | 0.7 |  | 2.1 | 1.47
3.1.15 | BARANDAS O PARAPETOS | m2 | [5 empty] | 36.55
| Azotea |  | 1 | 3.84 |  | 1 | 3.84
| MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA APAREJO DE SOGA |  | 1 | 6.48 |  | 1 | 6.48
|  |  | 1 | 11.2 |  | 1 | 11.2
|  |  | 1 | 6.48 |  | 1 | 6.48
|  |  | 1 | 3.69 |  | 1 | 3.69
|  |  | 1 | 1.35 |  | 1 | 1.35
|  |  | 1 | 3.51 |  | 1 | 3.51
3.2 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
3.2.1 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO | m2 | [5 empty] | 10.89
| S. H. |  | 1 | 2.78 |  | 1.5 | 4.17
|  |  | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 0.75
|  |  | 1 | 2.88 |  | 1.5 | 4.32
|  |  | 1 | 1.1 |  | 1.5 | 1.65
3.2.2 | TARRAJEO EN INTERIORES | m2 | [5 empty] | 112.6095
| Eje 1 - 1, entre Eje A y B |  | 1 | 2.53 |  | 2.75 | 6.9575
| (-) Descuento V - 01 |  | 1 | 1.4 |  | 1.45 | 2.03
| (-) Descuento V - 02 |  | 1 | 0.6 |  | 1.25 | 0.75
| Eje 2 - 2, entre Eje A y B |  | 1 | 5.41 |  | 2.75 | 14.8775
| Eje entre 2 y 3, entre A y B - CC1 |  | 1 | 5.71 |  | 2.95 | 16.8445
| Eje 4 - 4, entre Eje A y B |  | 1 | 4.48 |  | 2.75 | 12.32
| Eje A - A y Eje B - B, entre Eje 1 y 2 y Eje 3 y 4 |  | 4 | 3.49 |  | 2.95 | 41.182
| (-) Descuento V - 03 |  | 2 | 3.49 |  | 1.15 | 8.027
| Eje A - A y Eje B - B, entre Eje 2 y 3 |  | 2 | 3.51 |  | 2.95 | 20.709
| (-) Descuento V - 04 |  | 1 | 1.1 |  | 0.65 | 0.715
| Eje entre A y B, entre Eje 1 y 2 - CC2 |  | 1 | 7.23 |  | 2.95 | 21.3285
| (-) Descuento P - 2 |  | 2 | 0.9 |  | 2.1 | 3.78
| Eje entre A y B, entre Eje 2 y 3 - CC3 |  | 1 | 2.55 |  | 2.95 | 7.5225
| (-) Descuento P - 3 |  | 2 | 0.7 |  | 2.1 | 2.94
| (-) Tarrajeo Rayado Primario |  | 1 |  |  |  | 10.89
3.2.3 | TARRAJEO EN EXTERIORES | m2 | [5 empty] | 21.732
| Eje 1 - 1, entre Eje A y B |  | 1 | 2.53 |  | 2.9 | 7.337
| (-) Descuento V - 01 |  | 1 | 1.4 |  | 1.45 | 2.03
| (-) Descuento V - 02 |  | 1 | 0.6 |  | 1.25 | 0.75
| Eje entre A y B, entre Eje 1 y 2 - CC2 |  | 1 | 1.35 |  | 3.1 | 4.185
| Parapeto - Azotea |  | 1 | 6.48 |  | 1 | 6.48
| Voladizo Frontal |  | 1 | 4.75 |  | 0.2 | 0.95
3.2.5 | TARRAJEO EN COLUMNAS | m2 | [5 empty] | 12.6325
| Eje 1 - 1; C - 1 |  | 1 | 0.75 |  | 2.75 | 2.0625
| C - 1 EXTERIOR |  | 2 | 0.4 |  | 2.9 | 2.32
| Eje 2 - 2; C - 2 |  | 1 | 1 |  | 2.75 | 2.75
| Eje 3 - 3; C - 2 |  | 2 | 0.75 |  | 2.75 | 4.125
| Eje 4 - 4; C - 1 |  | 1 | 0.5 |  | 2.75 | 1.375
3.2.6 | TARRAJEO EN VIGAS | m2 | [5 empty] | 12.106
VIGAS PRINCIPALES
| Eje 1 - 1 |  | 1 | 1.9 |  | 0.25 | 0.475
|  |  | 1 | 4.83 |  | 0.2 | 0.966
| V-P EXTERIOR |  | 1 | 2.93 |  | 0.4 | 1.172
|  |  | 1 | 2.2 |  | 0.2 | 0.44
| Eje 2 - 2 |  | 1 | 1.8 |  | 0.25 | 0.45
|  |  | 1 | 2.53 |  | 0.1 | 0.253
|  |  | 2 | 4.98 |  | 0.2 | 1.992
| Eje 3 - 3 |  | 1 | 4.48 |  | 0.25 | 1.12
|  |  | 2 | 4.98 |  | 0.2 | 1.992
| Eje 4 - 4 |  | 1 | 4.98 |  | 0.2 | 0.996
VIGAS SECUNDARIAS
| Eje A - A |  | 1 | 10.5 |  | 0.1 | 1.05
| Eje B - B |  | 1 | 10.5 |  | 0.1 | 1.05
| V-S EXTERIOR |  | 1 | 0.25 |  | 0.6 | 0.15
3.2.11 | VESTIDURA DE DERRAMES
| Muro Aparejo de Cabeza = 25 cm | m |  | Perimetro |  |  |  | 9.4
| V - 1 |  | 1 | 5.7 |  |  | 5.7
| V - 2 |  | 1 | 3.7 |  |  | 3.7
| Muro Aparejo de Cabeza = 15 cm | m | [5 empty] | 32.06
| P - 2 |  | 1 | 5.1 |  |  | 5.1
| P - 3 |  | 1 | 4.9 |  |  | 4.9
| V - 3 |  | 2 | 9.28 |  |  | 18.56
| V - 4 |  | 1 | 3.5 |  |  | 3.5
3.3 | CIELORRASO
3.3.3 | CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:5 | m2 | [5 empty] | 52.1222
| Eje A-A Y B-B entre EJE 1 y 2, 3 y 4 |  | 2 | 4.78 | 3.49 |  | 33.3644
| Eje A-A Y B-B entre EJE 2 y 3 |  | 1 | 4.78 | 3.51 |  | 16.7778
| Voladizo Frontal |  | 1 | 3.3 | 0.6 |  | 1.98
3.4 | PISOS Y PAVIMENTOS
3.4.1 | CONTRAPISO 48MM PARA PISO FINAL PORCELANATO Y CERAMICO | m2 | [5 empty] | 53.7205
| SUM |  | 1 | 6.01 | 4.98 |  | 29.9298
| (-) Descuento Columna |  | 2 | 0.25 | 0.25 |  | 0.125
| S.H. |  | 1 | 2.78 | 1.2 |  | 3.336
|  |  | 1 | 0.7 | 0.15 |  | 0.105
| Oficina + Secretaria |  | 1 | 3.49 | 2.78 |  | 9.7022
|  |  | 1 | 0.9 | 0.15 |  | 0.135
| Pasadizo |  | 1 | 5.25 | 2.05 |  | 10.7625
| (-) Descuento Columna |  | 2 | 0.25 | 0.25 |  | 0.125
3.4.2 | PISOS
3.4.2.20 | PORCELANATO ALTO TRANSITO 0.60 X 0.60 m | m2 | [5 empty] | 50.7795
| SUM |  | 1 | 6.01 | 4.98 |  | 29.9298
| (-) Descuento Columna |  | 2 | 0.25 | 0.25 |  | 0.125
| Oficina + Secretaria |  | 1 | 3.49 | 2.78 |  | 9.7022
|  |  | 1 | 0.9 | 0.15 |  | 0.135
| Pasadizo |  | 1 | 5.25 | 2.05 |  | 10.7625
| (-) Descuento Columna |  | 2 | 0.25 | 0.25 |  | 0.125
3.4.2.21 | CERAMICO ANTIDESLIZANTE. 0.30 X 0.30 m | m2 | [5 empty] | 3.441
| S.H. |  | 1 | 2.78 | 1.2 |  | 3.336
|  |  | 1 | 0.7 | 0.15 |  | 0.105
3.4.6 | VEREDA DE CONCRETO E = 4" f´c = 210kg/cm2 | m2 | [5 empty] | 16.56
| Vereda Frontal |  | 1 | 6.48 | 2 |  | 12.96
| Vereda Lateral |  | 1 | 3 | 1.2 |  | 3.6
3.5 | ZOCALOS
3.5.1 | ZOCALOS
3.5.1.11 | CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.30 x 0.30 m. ALTURA= 1.50 m | m2 | [5 empty] | 10.89
| S.H. |  | 1 | 2.78 |  | 1.5 | 4.17
|  |  | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 0.75
|  |  | 1 | 2.88 |  | 1.5 | 4.32
|  |  | 1 | 1.1 |  | 1.5 | 1.65
3.5.2 | CONTRAZOCALO
3.5.2.8 | PORCELANATO ALTO TRANSITO 0.60 X 0.60 m ALT.= 0.15 m | m2 | [5 empty] | 6.252
| SUM |  | 1 | 22.96 |  | 0.15 | 3.444
| Pasadizo |  | 1 | 7.08 |  | 0.15 | 1.062
| Oficina + Secretaria |  | 1 | 11.64 |  | 0.15 | 1.746
3.7 | CARPINTERIA DE MADERA
3.7.1 | PUERTAS | m2 | [5 empty] | 8.31
| P - 1 |  | 1 | 1.8 |  | 2.75 | 4.95
| P - 2 |  | 1 | 0.9 |  | 2.1 | 1.89
| P - 3 |  | 1 | 0.7 |  | 2.1 | 1.47
3.8 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
3.8.4 | VENTANAS DE ALUMINIO | m2 | [5 empty] | 11.522
| V - 1 |  | 1 | 1.4 |  | 1.45 | 2.03
| V - 2 |  | 1 | 0.6 |  | 1.25 | 0.75
| V - 3 |  | 2 | 3.49 |  | 1.15 | 8.027
| V - 4 |  | 1 | 1.1 |  | 0.65 | 0.715
3.8.6 | MAMPARA DE ALUMINIO + PUERTA CORREDIZA 0.80 X 2.10 m | m2 | [5 empty] | 8.201
| M - 1 |  | 1 | 2.78 |  | 2.95 | 8.201
3.8.14 | BARANDA METALICA | m | [5 empty] | 5.49
| Baranda Escalera - Ø tubo circular 5.49 x 1.00 m |  | 1 | 5.49 |  |  | 5.49
3.1 | VIDRIOS Y CRISTALES | m2 | [5 empty] | 20.893
| P - 1 |  | 2 | 0.9 |  | 0.65 | 1.17
| M - 1 |  | 1 | 2.78 |  | 2.95 | 8.201
| V - 1 |  | 1 | 1.4 |  | 1.45 | 2.03
| V - 2 |  | 1 | 0.6 |  | 1.25 | 0.75
| V - 3 |  | 2 | 3.49 |  | 1.15 | 8.027
| V - 4 |  | 1 | 1.1 |  | 0.65 | 0.715
3.11 | PINTURA
3.11.1 | PINTURA DE CIELORRASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES
| PINTURA LATEX 2 MANOS EN PAREDES INTERIORES | m2 | [5 empty] | 112.6095
| Eje 1 - 1, entre Eje A y B |  | 1 | 2.53 |  | 2.75 | 6.9575
| (-) Descuento V - 01 |  | 1 | 1.4 |  | 1.45 | 2.03
| (-) Descuento V - 02 |  | 1 | 0.6 |  | 1.25 | 0.75
| Eje 2 - 2, entre Eje A y B |  | 1 | 5.41 |  | 2.75 | 14.8775
| Eje entre 2 y 3, entre A y B - CC1 |  | 1 | 5.71 |  | 2.95 | 16.8445
| Eje 4 - 4, entre Eje A y B |  | 1 | 4.48 |  | 2.75 | 12.32
| Eje A - A y Eje B - B, entre Eje 1 y 2 y Eje 3 y 4 |  | 4 | 3.49 |  | 2.95 | 41.182
| (-) Descuento V - 03 |  | 2 | 3.49 |  | 1.15 | 8.027
| Eje A - A y Eje B - B, entre Eje 2 y 3 |  | 2 | 3.51 |  | 2.95 | 20.709
| (-) Descuento V - 04 |  | 1 | 1.1 |  | 0.65 | 0.715
| Eje entre A y B, entre Eje 1 y 2 - CC2 |  | 1 | 7.23 |  | 2.95 | 21.3285
| (-) Descuento P - 2 |  | 2 | 0.9 |  | 2.1 | 3.78
| Eje entre A y B, entre Eje 2 y 3 - CC3 |  | 1 | 2.55 |  | 2.95 | 7.5225
| (-) Descuento P - 3 |  | 2 | 0.7 |  | 2.1 | 2.94
| (-) Tarrajeo Rayado Primario |  | 1 |  |  |  | 10.89
| PINTURA LATEX 2 MANOS EN PAREDES EXERIORES | m2 | [5 empty] | 16.172
| Eje 1 - 1, entre Eje A y B |  | 1 | 2.53 |  | 2.9 | 7.337
| (-) Descuento V - 01 |  | 1 | 1.4 |  | 1.45 | 2.03
| (-) Descuento V - 02 |  | 1 | 0.6 |  | 1.25 | 0.75
| Eje entre A y B, entre Eje 1 y 2 - CC2 |  | 1 | 1.35 |  | 3.1 | 4.185
| Parapeto - Azotea |  | 1 | 6.48 |  | 1 | 6.48
| Voladizo Frontal |  | 1 | 4.75 |  | 0.2 | 0.95
| PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS | m2 | [5 empty] | 12.6325
| Eje 1 - 1; C - 1 |  | 1 | 0.75 |  | 2.75 | 2.0625
| C - 1 EXTERIOR |  | 2 | 0.4 |  | 2.9 | 2.32
| Eje 2 - 2; C - 2 |  | 1 | 1 |  | 2.75 | 2.75
| Eje 3 - 3; C - 2 |  | 2 | 0.75 |  | 2.75 | 4.125
| Eje 4 - 4; C - 1 |  | 1 | 0.5 |  | 2.75 | 1.375
| PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS | m2 | [5 empty] | 12.106
VIGAS PRINCIPALES
| Eje 1 - 1 |  | 1 | 1.9 |  | 0.25 | 0.475
|  |  | 1 | 4.83 |  | 0.2 | 0.966
| V-P EXTERIOR |  | 1 | 2.93 |  | 0.4 | 1.172
|  |  | 1 | 2.2 |  | 0.2 | 0.44
| Eje 2 - 2 |  | 1 | 1.8 |  | 0.25 | 0.45
|  |  | 1 | 2.53 |  | 0.1 | 0.253
|  |  | 2 | 4.98 |  | 0.2 | 1.992
| Eje 3 - 3 |  | 1 | 4.48 |  | 0.25 | 1.12
|  |  | 2 | 4.98 |  | 0.2 | 1.992
| Eje 4 - 4 |  | 1 | 4.98 |  | 0.2 | 0.996
VIGAS SECUNDARIAS
| Eje A - A |  | 1 | 10.5 |  | 0.1 | 1.05
| Eje B - B |  | 1 | 10.5 |  | 0.1 | 1.05
| V-S EXTERIOR |  | 1 | 0.25 |  | 0.6 | 0.15
| PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORRASO | m2 | [5 empty] | 52.1222
| Eje A-A Y B-B entre EJE 1 y 2, 3 y 4 |  | 2 | 4.78 | 3.49 |  | 33.3644
| Eje A-A Y B-B entre EJE 2 y 3 |  | 1 | 4.78 | 3.51 |  | 16.7778
| Voladizo Frontal |  | 1 | 3.3 | 0.6 |  | 1.98
3.12 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA
3.12.2 | LIMPIEZA FINAL | Glb. | [5 empty] | 1
| Limpieza General de la Obra, Ambientes - Pisos |  | 1 |  |  |  | 1
4 | INSTALACIONES SANITARIAS
4.1 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
4.1.1 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS - S.H.
| Inodoro one piece Vinciny Blanco | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Lavatorio Lara Blanco + Pedestal | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Urinario Cadet Blanco | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
4.1.2 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS
| Portapapelera de losa | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Jabonera de Loza Blanca | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
4.1.3 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS - S.H.
| Instalacion de Inodoro | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Instalacion Lavatorio + Pedestal | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Urinario Cadet Blanco | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
4.1.3 | INSTALACION DE ACCESORIOS - S.H.
| Instalacion Portapapelera | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Instalacion Jabonera | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
4.2 | SISTEMA DE AGUA FRIA
4.2.1 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" | Pto | [5 empty] | 3
| Inodoro |  | 1 |  |  |  | 1
| Lavatorio |  | 1 |  |  |  | 1
| Urinario |  | 1 |  |  |  | 1
4.2.2 | REDES DE DISTRIBUCION | m | [5 empty] | 3.36
| Distribucion - Tuberia de PVC-SAP 1/2" |  | 1 | 3.36 |  |  | 3.36
4.2.3 | REDES DE ALIMENTACION | m | [5 empty] | 11.67
| Alimentacion - Tuberia de PVC-SAP 1/2" |  | 1 | 11.67 |  |  | 11.67
4.2.4 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
| Codo PVC-SAP para Agua de 1/2" X 90° | Und | 5 |  |  |  | 5 | 5
| TEE PVC-SAP para Agua de 1/2" | Und | 3 |  |  |  | 3 | 3
| Union PVC para Agua de 1/2" SP | Und | 2 |  |  |  | 2 | 2
4.2.5 | VALVULAS | Und | [5 empty] | 1
| Valvula de compuerta de 1/2" |  | 1 |  |  |  | 1
4.5 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
4.5.1 | RED DE RECOLECCION | m | [5 empty] | 22.39
| Tuberia de PVC-SAP 3" |  | 1 | 22.39 |  |  | 22.39
4.5.2 | ACCESORIOS
| Codo PVC-SAP de 3" X 90° | Und | 4 |  |  |  | 4 | 4
| YEE PVC-SAP de 3" | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Codo PVC-SAP de 3" X 45° | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Trampa Tipo "P" 3" | Und | 2 |  |  |  | 2 | 2
| Sumidero 3" | Und | 2 |  |  |  | 2 | 2
4.6 | DESAGUE Y VENTILACION
4.6.1 | SALIDAS DE DESAGUE - S.H. | Pto | [5 empty] | 3
| Inodoro |  | 1 |  |  |  | 1
| Lavatorio |  | 1 |  |  |  | 1
| Urinario |  | 1 |  |  |  | 1
4.6.2 | REDES DE DERIVACION | m
| Derivacion - Tuberia de PVC-SAP 4" |  | 1 | 9.89 |  |  | 9.89 | 9.89
| Derivacion - Tuberia de PVC-SAP 2" |  | 1 | 9.59 |  |  | 9.59 | 9.59
4.6.3 | REDES COLECTORAS | m | [5 empty] | 5.76
| Colectoras - Tuberia de PVC-SAP 4" |  | 1 | 5.76 |  |  | 5.76
4.6.4 | ACCESORIO DE REDES COLECTORAS
| Codo PVC-SAP para desague de 4" X 90° | Und | 3 |  |  |  | 3 | 3
| Codo PVC-SAP para desague de 2" X 90° | Und | 5 |  |  |  | 5 | 5
| YEE PVC-SAP para desague de 4" | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
| YEE PVC-SAP para desague de 4" - 2" | Und | 4 |  |  |  | 4 | 4
| Trampa Tipo "P" 2" | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Sumidero 2" Bronce | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Registro Roscado 4" Bronce | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Sombrero de Ventilacion PVC 2" | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
4.6.5 | CAMARAS DE INSPECCION
4.6.5.1 | CAJAS DE REGISTRO | Und | [5 empty] | 2
| Caja de Registro 12" x 24" tapa de concreto |  | 2 |  |  |  | 2
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 | CONEXIÓN A LA RED EXTERNA | Glb. | [5 empty] | 1
| Obras de albañileria Cajuela 0.36x0.22x0.14 m |  | 1 |  |  |  | 1
5.2 | SALIDAS PARA ALUMBARADO, TOMACORRIENTES
5.2.1 | SALIDA
| Salida para Alumbrado | Und | 5 |  |  |  | 5 | 5
| Salida para Alumbrado - Fluorescente con Rejilla | Und | 4 |  |  |  | 4 | 4
| Salida para Alumbrado - Spot Light | Und | 3 |  |  |  | 3 | 3
| Salida para Tomacorriente Universal Doble | Und | 12 |  |  |  | 12 | 12
| Salida para Interruptor Simple | Und | 5 |  |  |  | 5 | 5
| Salida para Interruptor de Conmutacion | Und | 2 |  |  |  | 2 | 2
5.2.2 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS
| Tuberia PVC-SAP 35 mm - M1 | m | 1 | 2.89 |  |  | 2.89 | 2.89
| Tuberia PVC-SEL 20 mm - C-1 | m | 1 | 55.32 |  |  | 55.32 | 55.32
| Tuberia PVC-SEL 25 mm - C-2 | m | 1 | 41.32 |  |  | 41.32 | 41.32
| Tuberia PVC-SAP 20 mm - P.T. | m | 1 | 10.32 |  |  | 10.32 | 10.32
ACCESORIO PVC
| Accesorio Curva PVC-SAP 35 mm | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Accesorio Curva PVC-SEL 20 mm | Und | 36 |  |  |  | 36 | 36
| Accesorio Curva PVC-SEL 25 mm | Und | 24 |  |  |  | 24 | 24
| Accesorio Curva PVC-SAP 20 mm | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
5.2.3 | CONDUCTORES Y CABLES
| Conductor Electrico 10 mm2 (AWG N° 8) M-1 | m | 2 | 5.59 |  |  | 11.18 | 11.18
| Conductor Electrico 6 mm2 (AWG N° 10) M-1, T-G TIERRA | m | 1 | 5.59 |  |  | 5.59 | 5.59
| Conductor Electrico 2.5 mm2 (AWG N° 14) C-1 | m | 2 | 61.32 |  |  | 122.64 | 122.64
| Conductor Electrico 4 mm2 (AWG N° 12) C-2 | m | 2 | 45.22 |  |  | 90.44 | 90.44
| Conductor Electrico 4 mm2 (AWG N° 12) C-2 - TIERRA | m | 1 | 45.22 |  |  | 45.22 | 45.22
| Conductor Electrico 6 mm2 (AWG N° 10) P.T. TIERRA | m | 1 | 10.92 |  |  | 10.92 | 10.92
5.2.6 | TABLEROS PRINCIPALES
| Tablero Empotrable 4 Polos - Esafe | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
5.2.7 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
| Tablero Empotrable 6 Polos - Esafe | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
5.2.8 | DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION
5.2.8.2 | DISPOSITIVOS BIPOLARES
| Interruptor Termomagmetico 2x30A - Sica | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Interruptor Diferencial 2x25A - Sica | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Interruptor Termomagmetico 2x15A - Sica | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Interruptor Termomagmetico 2x25A - Sica | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
5.4 | INSTALACION DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA
| Pozo a Tierra - Barra de Cobre ∅ 3/8" y Tapa de Concreto | Und | 1 |  |  |  | 1 | 1
5.5 | ARTEFACTOS
5.5.1 | LAMPARAS
| Equipo Fluorescente Prismatico con Rejilla - Halux | Und | 4 |  |  |  | 4 | 4
| Spot Gloria GU10 Aluminio - Ciametsa | Und | 3 |  |  |  | 3 | 3
| Foco Led Bulb 12 W Luz Calida - Philips | Und | 5 |  |  |  | 5 | 5

## ACERO
COD | DESCRIPCION |  | Ø | CANT | ELEM. | Long. | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1"
2.3.2.3 | ACERO EN ZAPATAS
| Z-1 |  | 0.5 | 4 | 8 | 1.05 |  |  | 33.6
| Z-1 |  | 0.5 | 4 | 7 | 1.35 |  |  | 37.8
| Z-2 |  | 0.5 | 4 | 9 | 1.15 |  |  | 41.4
| Z-2 |  | 0.5 | 4 | 7 | 1.45 |  |  | 40.6
| Longitud Total de Ø en Metros Lineales | [5 empty] | 0 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 0
| Peso en Kilogramos por metro Lineal | [5 empty] | 0.25 | 0.56 | 0.994 | 1.552 | 2.235 | 3.973
| Total en Kilogramos por Ø | [5 empty] | 0 | 0 | 152.4796 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL EN KG: |  |  | 152.4796 | Kg
COD | DESCRIPCION |  | Ø | CANT | ELEM. | Long. | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1"
2.3.7.3 | COLUMNAS
| C-1 |  | 0.5 | 4 | 6 | 5.98 |  |  | 143.52
| ESTRIBOS |  | 0.375 | 4 | 28 | 1.24 |  | 138.88
| C-2 |  | 0.625 | 4 | 2 | 5.98 |  |  |  | 47.84
|  |  | 0.5 | 4 | 4 | 5.98 |  |  | 95.68
| ESTRIBOS |  | 0.375 | 4 | 28 | 1.24 |  | 138.88
| Longitud Total de Ø en Metros Lineales | [5 empty] | 0 | 277.76 | 239.2 | 47.84 | 0 | 0
| Peso en Kilogramos por metro Lineal | [5 empty] | 0.25 | 0.56 | 0.994 | 1.552 | 2.235 | 3.973
| Total en Kilogramos por Ø | [5 empty] | 0 | 155.5456 | 237.7648 | 74.2477 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL EN KG: |  |  | 467.5581 | Kg
COD | DESCRIPCION |  | Ø | CANT | ELEM. | Long. | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1"
2.3.8.3 | VIGAS
VIGAS PRINCIPALES
| EJE 1-1 , 2-2, 3-3, 4-4 |  | 0.625 | 4 | 2 | 6.9 |  |  |  | 55.2
|  |  | 0.625 | 4 | 1 | 4.22 |  |  |  | 16.88
|  |  | 0.625 | 4 | 2 | 8.16 |  |  |  | 65.28
|  |  | 0.625 | 4 | 1 | 3.38 |  |  |  | 13.52
| ESTRIBOS |  | 0.375 | 4 | 33 | 1.24 |  | 163.68
|  |  | 0.375 | 4 | 8 | 0.85 |  | 27.2
| Longitud Total de Ø en Metros Lineales | [5 empty] | 0 | 190.88 | 0 | 150.88 | 0 | 0
| Peso en Kilogramos por metro Lineal | [5 empty] | 0.25 | 0.56 | 0.994 | 1.552 | 2.235 | 3.973
| Total en Kilogramos por Ø | [5 empty] | 0 | 106.8928 | 0 | 234.1658 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL EN KG: |  |  | 341.0586 | Kg
COD | DESCRIPCION |  | Ø | CANT | ELEM. | Long. | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1"
2.3.8.3 | VIGAS
VIGAS SECUNDARIAS
| EJE A-A |  | 0.5 | 1 | 3 | 12.38 |  |  | 37.14
|  |  | 0.5 | 1 | 1 | 7.28 |  |  | 7.28
|  |  | 0.5 | 1 | 1 | 7.81 |  |  | 7.81
|  |  | 0.5 | 1 | 3 | 12.38 |  |  | 37.14
| EJE B-B |  | 0.5 | 1 | 3 | 11.78 |  |  | 35.34
|  |  | 0.5 | 1 | 1 | 6.68 |  |  | 6.68
|  |  | 0.5 | 1 | 1 | 7.81 |  |  | 7.81
|  |  | 0.5 | 1 | 3 | 11.78 |  |  | 35.34
| ESTRIBOS EJE A-A |  | 0.375 | 1 | 89 | 0.92 |  | 81.88
| ESTRIBOS EJE B-B |  | 0.375 | 1 | 84 | 0.92 |  | 77.28
| Longitud Total de Ø en Metros Lineales | [5 empty] | 0 | 159.16 | 174.54 | 0 | 0 | 0
| Peso en Kilogramos por metro Lineal | [5 empty] | 0.25 | 0.56 | 0.994 | 1.552 | 2.235 | 3.973
| Total en Kilogramos por Ø | [5 empty] | 0 | 89.1296 | 173.4928 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL EN KG: |  |  | 262.6224 | Kg
COD | DESCRIPCION |  | Ø | CANT | ELEM. | Long. | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1"
2.3.9.2.3 | LOSA ALIGERADA
| 1 |  | 0.5 | 3 | 1 | 2.04 |  |  | 6.12
|  |  | 0.5 | 3 | 1 | 4.21 |  |  | 12.63
| 2 |  | 0.5 | 3 | 1 | 2.66 |  |  | 7.98
|  |  | 0.5 | 3 | 1 | 4.81 |  |  | 14.43
| 3 |  | 0.5 | 6 | 1 | 6.19 |  |  | 37.14
|  |  | 0.5 | 6 | 1 | 12.34 |  |  | 74.04
| 4 |  | 0.5 | 6 | 1 | 5.59 |  |  | 33.54
|  |  | 0.5 | 6 | 1 | 11.72 |  |  | 70.32
| Ø TEMPERATURA |  | 0.25 | 1 | 34 | 6.48 | 220.32
|  |  | 0.25 | 1 | 17 | 5.28 | 89.76
|  |  | 0.25 | 1 | 3 | 3.55 | 10.65
| Longitud Total de Ø en Metros Lineales | [5 empty] | 320.73 | 0 | 256.2 | 0 | 0 | 0
| Peso en Kilogramos por metro Lineal | [5 empty] | 0.25 | 0.56 | 0.994 | 1.552 | 2.235 | 3.973
| Total en Kilogramos por Ø | [5 empty] | 80.1825 | 0 | 254.6628 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL EN KG: |  |  | 334.8453 | Kg
| COD | DESCRIPCION |  | Ø | CANT | ELEM. | Long. | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1"
| 2.3.9.2.3 | ESCALERA
|  |  |  | 0.5 | 1 | 7 | 1.31 |  |  | 9.17
|  |  |  | 0.5 | 1 | 7 | 2.39 |  |  | 16.73
|  |  |  | 0.5 | 1 | 7 | 6.43 |  |  | 45.01
|  |  |  | 0.5 | 1 | 7 | 2.5 |  |  | 17.5
|  |  |  | 0.5 | 1 | 7 | 1.28 |  |  | 8.96
|  |  |  | 0.375 | 1 | 55 | 1.16 |  | 63.8
|  | Longitud Total de Ø en Metros Lineales | [5 empty] | 0 | 63.8 | 97.37 | 0 | 0 | 0
|  | Peso en Kilogramos por metro Lineal | [5 empty] | 0.25 | 0.56 | 0.994 | 1.552 | 2.235 | 3.973
|  | Total en Kilogramos por Ø | [5 empty] | 0 | 35.728 | 96.7858 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL EN KG: |  |  | 132.5138 | Kg